## Foglio1
COMUNE DI STRIANO
Procedure di affidamento di contratti pubblici espletate dal Servizio Tecnico LL.PP. al 31 Marzo 2019 di importo compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro
STRUTTURA PROPONENTE | STAZIONE APPALTANTE | OGGETTO DEL BANDO e FINANZIAMENTO | MODALITA'DI SELEZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO SALVO SOSPENSIONI E/O PROROGHE | ESTREMI PRINCIPALI ATTI DEL FASCICOLO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | PROROGHE/ AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA | VARIANTI | COMMISSIONE DI COLLAUDO/COLLAUDATORE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE
Servizio Tecnico LL.PP. | Comune di Striano | APPALTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE- II STRALCIO - Mutuo a credito agevolato dell’importo di € 150.000,00 con l’Istituto del Credito Sportivo nell’ambito del Progetto “1000 cantieri per lo sport” – Iniziativa “ 500 impianti sportivi di base” - Pratica ID n. 718 - Concessione mutuo n. 4567900 | Procedura aperta -Criterio Prezzo più basso | 90 giorni | Determina a contrarre: Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Striano n. 81 del 26/06/2018 di indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 | NOVATECH S.R.L.S. | € 68.383,60 oltre I.v.a. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |  |  | NO | 0
Determina di nomina del Seggio di gara:determina del responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PPP. Comune Striano n. 97 del 26/07/2018
Proposta di aggiudicazione: verbale n. 04 del 18/09/2018
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 121 del 21 Settembre 2018 di aggiudicazione definitiva
Determina n. 155 del 30.10.2018, n. 440/2018 R.G., del Responsabile del ServizioTecnico Lavori Pubblici, è stato approvato lo schema di contratto.
Contratto di appalto stipulato in data 31/10/2018 (Rep. 09/2018)
Servizio Tecnico LL.PP. | Comune di Striano | Contributo a fondo perduto per i piccoli comuni – Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - del 10 Gennaio 2019 per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale - Lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione dell’edificio “Centro Sociale Polivalente” in via Beniamino Marciano” - Importo del contributo € 70,000,00 | Procedura aperta -Criterio Prezzo più basso |  | Determina a contrarre: Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Striano n. 49 del 22/03/2019 di indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | NO | 0