## Foglio1
COMUNE DI STRIANO
Procedure di affidamento di contratti pubblici espletate dal Servizio Tecnico LL.PP. al 31 Marzo 2019 di importo compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro
STRUTTURA PROPONENTE | STAZIONE APPALTANTE | OGGETTO DEL BANDO e FINANZIAMENTO | MODALITA'DI SELEZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO SALVO SOSPENSIONI E/O PROROGHE | ESTREMI PRINCIPALI ATTI DEL FASCICOLO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | PROROGHE/ AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA | VARIANTI/LAVORI COMPLEMENTARI | COMMISSIONE DI COLLAUDO/COLLAUDATORE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE
Servizio Tecnico LL.PP. | Comune di Striano | APPALTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE- II STRALCIO - Mutuo a credito agevolato dell’importo di € 150.000,00 con l’Istituto del Credito Sportivo nell’ambito del Progetto “1000 cantieri per lo sport” – Iniziativa “ 500 impianti sportivi di base” - Pratica ID n. 718 - Concessione mutuo n. 4567900 | Procedura aperta -Criterio Prezzo più basso | 90 giorni | Determina a contrarre: Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Striano n. 81 del 26/06/2018 di indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 | NOVATECH S.R.L.S. | € 68.383,60 oltre I.v.a. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | NO | Perizia di variante e suppletiva € 9,697,79 (DT LL.PP. n. 127/2019) - Perizia per lavori supplementari e migliorativi € 26,387,30 (DT LL.PP. n. 130/2019) | NON previsto. Certificato del D.L. di regolare esecuzione | Liquidazione I° SAL € 53.925,00 (DT LL.PP. n. 23/2019)
Determina di nomina del Seggio di gara:determina del responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PPP. Comune Striano n. 97 del 26/07/2018
Proposta di aggiudicazione: verbale n. 04 del 18/09/2018
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 121 del 21 Settembre 2018 di aggiudicazione definitiva
Determina n. 155 del 30.10.2018, n. 440/2018 R.G., del Responsabile del ServizioTecnico Lavori Pubblici, è stato approvato lo schema di contratto.
Contratto di appalto stipulato in data 31/10/2018 (Rep. 09/2018)
Servizio Tecnico LL.PP. | Comune di Striano | Contributo a fondo perduto per i piccoli comuni – Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - del 10 Gennaio 2019 per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale - Lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione dell’edificio “Centro Sociale Polivalente” in via Beniamino Marciano” - Importo del contributo € 70,000,00 | Procedura Negoziata -Criterio Prezzo più basso | 90 giorni | Determina a contrarre: Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Striano n. 49 del 22/03/2019 di indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 | CHIERCHIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 35.916,94 oltre I.v.a. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | NO | NO | NON previsto. Certificato del D.L. di regolare esecuzione | Stato finale € 37.227,26 oltre IVA (DT LL.PP. n. 221/2019)
Determina di nomina del Seggio di gara:determina del responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PPP. Comune Striano n. 83 del 24/04/2019 come integrata dalla n. 87 del 02/05/2019
Proposta di aggiudicazione: verbale 02 del 02/05/2019
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 93 del 09/05/2019 di aggiudicazione definitiva
Determina n. 135 del 2.7.2019 del Responsabile del ServizioTecnico Lavori Pubblici, di approvazione schema di contratto.
Contratto di appalto stipulato in data 19/07/2019 (Rep. 05/2019)
Servizio Tecnico LL.PP. | Comune di Striano | Contributo a fondo perduto per i piccoli comuni – Decreto Ministero Sviluppo Economico del 14.5.2019, pubblicato in GURI del 27.5.2019 – “Investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, per realizzazione interventi di messa in sicurezza presso la scuola secondaria di primo grado in via Monte” - C.I.G. n. 803410512F - C.U.P. n. J29E19000680001 | Procedura Negoziata -Criterio Prezzo più basso | 120 giorni | Determina a contrarre: Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Striano n. 198 del 23/09/2019 di indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 | SAGGESE S.R.L. | € 38.252,68 oltre I.v.a. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | NO | NO | NON previsto. Certificato del D.L. di regolare esecuzione | 0
Determina di nomina del Seggio di gara:determina del responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PPP. Comune Striano n. 208 del 08/10/2019
Proposta di aggiudicazione: verbale n.01 del 08/10/2019
Determina del Responsabile del servizio LL.PP. n. 225/2019 del 23/10/2019, di aggiudicazione definitiva dell'appalto